## Agiler Projektplan
AGILE PROJEKTPLANVORLAGE
| PROJEKTNAME | PROJEKTLEITER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | PROJEKTERGEBNIS
| Produkt-Release | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | SCOPE-ERKLÄRUNG
IN GEFAHR | AUFGABENNAME | FEATURE-TYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANGEN | BEENDEN | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 |  | Vollständig
| Funktion 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Vollständig
| Funktion 2 |  | Jakob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Vollständig
| Funktion 3 |  | Jakob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 |  | Überfällig
| Sprint 2 |  | Jakob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 |  | Im Gange
| Funktion 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | Im Gange
| Funktion 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | Nicht gestartet
| Funktion 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | Nicht gestartet
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 |  | Nicht gestartet
| Funktion 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | Nicht gestartet
| Funktion 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | Nicht gestartet
| Funktion 9 |  | Jakob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | Nicht gestartet
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Agiler Projektplan - BLANK
AGILE PROJEKTPLANVORLAGE
| PROJEKTNAME | PROJEKTLEITER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT |  | PROJEKTERGEBNIS
SCOPE-ERKLÄRUNG
IN GEFAHR | AUFGABENNAME | FEATURE-TYP | VERANTWORTLICH | STORY-PUNKTE | ANFANGEN | BEENDEN | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
Sprint 1
Funktion 1
Funktion 2
Funktion 3
Sprint 2
Funktion 4
Funktion 5
Funktion 6
Sprint 3
Funktion 7
Funktion 8
Funktion 9

## -Haftungsausschluss-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.