## Gantt-Diagramm für das Bauwesen
KONSTRUKTIONS-GANTT-DIAGRAMMVORLAGE
AUFGABENNAME | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER IN TAGEN
Demo-Vorbereitung | 2021-10-01 | 2021-10-06
Abbruch | 2021-10-06 | 2021-10-24
Ausgrabung | 2021-10-25 | 2021-10-29
Beton | 2021-11-01 | 2021-11-13
Vorverfüllung | 2021-11-13 | 2021-11-15
Rahmung | 2021-10-25 | 2021-12-05
Dach | 2021-11-19 | 2021-12-10
Klempnerei | 2021-10-29 | 2021-12-09
Fenster | 2021-11-22 | 2021-12-15
HLK | 2021-11-29 | 2021-12-20
Elektrisch | 2021-12-10 | 2021-12-22
A / V | 2021-12-10 | 2021-12-15
Hausfolie | 2021-12-27 | 2021-12-30
Isolierung | 2021-12-03 | 2021-12-21
Gipskarton | 2022-01-03 | 2022-01-23
Außenstein | 2022-01-03 | 2022-01-21
Äußere Gehäusearbeit | 2022-01-04 | 2022-01-13
Wasch-/Ofenraumböden | 2022-02-16 | 2022-03-11
Harthölzer | 2022-01-19 | 2022-03-10
Fliese | 2022-02-03 | 2022-02-14
Kabinette | 2022-01-22 | 2022-03-06
Sanitär -Hängewaschbecken | 2022-02-16 | 2022-02-23
Innentüren | 2022-02-25 | 2022-03-09
Mühlenarbeiten | 2022-02-15 | 2022-02-21
Innenanstrich | 2022-02-28 | 2022-04-14
Steinzähler | 2022-03-21 | 2022-03-31
Zeitplanpuffer | 2022-02-28 | 2022-03-10
Decks | 2022-02-28 | 2022-03-22
Innentüren - Hang & Hardware | 2022-04-03 | 2022-04-13
Vorrichtungen | 2022-04-12 | 2022-05-03
Klempnerei | 2022-05-02 | 2022-05-05
Elektrisch | 2022-05-03 | 2022-05-11
Badezimmer Glas | 2022-05-09 | 2022-05-13
Garagentor verkleiden | 2022-05-13 | 2022-05-22
ENDKONTROLLE | 2022-05-02 | 2022-05-02
Einhüllen | 2022-05-09 | 2022-06-05
Hausreinigung | 2022-05-29 | 2022-06-10
Vollständig | 2022-06-01 | 2022-06-01
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## struktions-Gantt-Diagramm BLANK
KONSTRUKTIONS-GANTT-DIAGRAMMVORLAGE
AUFGABENNAME | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER IN TAGEN
Demo-Vorbereitung
Abbruch
Ausgrabung
Beton
Vorverfüllung
Rahmung
Dach
Klempnerei
Fenster
HLK
Elektrisch
A / V
Hausfolie
Isolierung
Gipskarton
Außenstein
Äußere Gehäusearbeit
Wasch-/Ofenraumböden
Harthölzer
Fliese
Kabinette
Sanitär -Hängewaschbecken
Innentüren
Mühlenarbeiten
Innenanstrich
Steinzähler
Zeitplanpuffer
Decks
Innentüren - Hang & Hardware
Vorrichtungen
Klempnerei
Elektrisch
Badezimmer Glas
Garagentor verkleiden
ENDKONTROLLE
Einhüllen
Hausreinigung
Vollständig

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.