## BEISPIEL Gantt Chart & Burndown
GANTT-DIAGRAMMVORLAGE FÜR SCRUM-PROJEKTMANAGEMENT
GANTT-DIAGRAMM UND BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
PROJEKTSTRUKTURPLAN | TITEL DER AUFGABE | AUFGABENBESITZER | ARBEITSUMFANG IN STUNDEN |  |  | SPRINT | STARTDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | PCT DER AUFGABE ABGESCHLOSSEN | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
|  |  | SCHÄTZEN | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Projektkonzeption und -initiierung
1.1 | Projektcharta | Jenna P | 40 | 40 |  |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | bar: WOCHE 1 F to WOCHE 2 F
1.1.1 | Überarbeitung der Projektcharta | Kylie R | 25 | 25 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-16
1.2 | Forschung | Peter S | 100 | 100 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 R
1.3 | Projektionen | Stefanie L. | 60 | 60 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 R
1.4 | Stakeholder | Allen W. | 40 | 40 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 R
1.5 | Leitlinien | Malik M | 32 | 32 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | bar: WOCHE 2 M to WOCHE 3 R
1.6 | Projektanbahnung | Malik M | 12 | 12 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | bar: WOCHE 3 F
2 | Projektdefinition und -planung
2.1 | Umfang & Zielsetzung | Stefanie L. | 80 | 70 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | bar: WOCHE 4 M to WOCHE 5 F
2.2 | Budget | Allen W. | 60 | 40 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-02
2.3 | Kommunikationsplan | Malik M | 40 | 0
2.4 | Risikomanagement | Malik M | 30 | 0
3 | Projektstart und -durchführung
3.1 | Status & Tracking | Peter S | 20 | 0
3.2 | KPIs | Jenna P | 20 | 0
3.2.1 | Überwachung | Kylie R | 8 | 0
3.2.2 | Prognosen | Kylie R | 12 | 0
3.3 | Projekt-Updates | Peter S | 4 | 0
3.3.1 | Diagrammaktualisierungen | Malik M | 2 | 0
4 | Projektleistung / Überwachung
4.1 | Projektziele | Stefanie L. | 8 | 0
4.2 | Hochwertige Leistungen | Allen W. | 12 | 0
4.3 | Aufwands- und Kostenverfolgung | Malik M | 8 | 0
4.4 | Projektleistung | Malik M | 4 | 0
|  |  | SCHÄTZEN | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | TAGE | EST/ TAGE
| BURNDOWN-DATEN | GESAMTSTUNDEN |  |  |  | 60 |  |  |  | TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Summe
[6 empty] | ^ Anzahl der Tage eingeben |  |  |  | PLAN | [60 empty] | STUNDEN
SCHÄTZEN
[9 empty] | Geben Sie die pro Tag abgeschlossenen Stunden ein ----> | HRS ABGESCHLOSSEN | WOCHE 1 M: 8; WOCHE 1 T: 20; WOCHE 1 W: 30; WOCHE 1 R: 40; WOCHE 1 F: 20; WOCHE 2 M: 11; WOCHE 2 T: 16; WOCHE 2 W: 42; WOCHE 2 R: 45; WOCHE 2 F: 20; WOCHE 3 M: 10; WOCHE 3 T: 16; WOCHE 3 W: 24; WOCHE 3 R: 48; WOCHE 3 F: 20; WOCHE 4 M: 4; WOCHE 4 T: 5; WOCHE 4 W: 4; WOCHE 4 R: 8; WOCHE 4 F: 8; WOCHE 5 M: 5; WOCHE 5 T: 5; WOCHE 5 W: 5; WOCHE 5 R: 3; WOCHE 5 F: 2
VERBLEIBENDE STUNDEN
BURNDOWN-DIAGRAMM
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK Gantt Chart & Burndown
GANTT-DIAGRAMM UND BURNDOWN
[9 empty] | SPRINTS | SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
PROJEKTSTRUKTURPLAN | TITEL DER AUFGABE | AUFGABENBESITZER | ARBEITSUMFANG IN STUNDEN |  |  | SPRINT | STARTDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | DAUER | PCT DER AUFGABE ABGESCHLOSSEN | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
|  |  | SCHÄTZEN | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1
1.1 | bar: WOCHE 1 M
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1 | bar: WOCHE 4 M
2.2
2.3
2.4
3
3.1 | bar: WOCHE 7 M
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4
4.1 | bar: WOCHE 10 M
4.2
4.3
4.4
|  |  | SCHÄTZEN | ABGESCHLOSSEN | VERBLEIBEND | TAGE | EST/ TAGE
| BURNDOWN-DATEN | GESAMTSTUNDEN |  |  |  | 60 |  |  |  | TAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Summe
[6 empty] | ^ Anzahl der Tage eingeben |  |  |  | PLAN | [60 empty] | STUNDEN
SCHÄTZEN
[9 empty] | Geben Sie die pro Tag abgeschlossenen Stunden ein ----> | HRS ABGESCHLOSSEN
VERBLEIBENDE STUNDEN
BURNDOWN-DIAGRAMM

## Release-Backlog
RELEASE-RÜCKSTAND
PRIORITÄT | SPRINT | FUNKTIONALITÄT | TITEL DER AUFGABE | AUFGABENBESCHREIBUNG | AUFGABENBESITZER | ARBEITSSCHÄTZUNG IN STUNDEN | STATUS | NOTIZEN | STATUSSCHLÜSSEL | ARBEITSSCHÄTZUNG IN STUNDEN
[6 empty] | 1 | Vollständig |  | Vollständig | 1
[6 empty] | 2 | Vollständig |  | Überfällig | 2
[6 empty] | 8 | Vollständig |  | Im Gange | 4
[6 empty] | 8 | Überfällig |  | Nicht gestartet | 8
[6 empty] | 4 | Im Gange |  |  | 16
[6 empty] | 80 | Im Gange |  |  | 24
[6 empty] | 16 | Nicht gestartet |  |  | 40
[6 empty] | 8 | Nicht gestartet |  |  | 80
4
2
24
40

## User Storys oder Aufgaben
USER STORYS oder AUFGABEN
TITEL DER AUFGABE | AUFGABENBESCHREIBUNG | HINZUGEFÜGT VON | DATUM HINZUGEFÜGT

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.