## Projektrisikobewertung SAMPLE
BEISPIELVORLAGE FÜR DIE RISIKOBEWERTUNG VON GESCHÄFTSPROJEKTEN
PROJEKT-ID | PROJEKTNAME | [6 empty] | PROJEKTLEITER | BEWERTET VON | BEWERTUNGSDATUM
PROJEKTBESCHREIBUNG | [8 empty] | GENEHMIGT VON | GENEHMIGUNGSDATUM
Rate Probability and Impact Levels auf einer Skala von 1 bis 3 | [5 empty] | ––––––– NICHT ÄNDERN –––––––
REF-ID | GEFAHRENBESCHREIBUNG | PROJEKTPHASE | WIRKUNGSBESCHREIBUNG Zeit, Kosten, Leistung | WAHRSCHEINLICHKEIT | AUFPRALL | PUNKTZAHL | RISIKOSTUFE | AKTUELLE RISIKOMINDERUNGS- UND KONTROLLMASSNAHMEN | AKTIONSPLAN | AKTION EIGENTÜMER | STATUS | FERTIGSTELLUNGSDATUM | NIVEAU | BEWERTUNGSMATRIX |  |  |  | RATING_NO | RATING_NAME
1.0 | Lieferant geht aus dem Geschäft | Planung und Ausführung | Projektunterbrechung und Serverausfall, die den Fortschritt verzögern und 8.500 US-Dollar kosten neue Systeme einrichten | 3 | 3 | 9 | HÖCHST | Die Systeme werden alle 30 Minuten gesichert und zusätzliche Ausrüstung ist verfügbar | Bilden Sie neue Partnerschaften mit mehreren Lieferanten | Annie Lee | Im Gange | 00/00/0000 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | UNTERSTE
|  |  |  | 3 | 2 | 6 | MITTEL HOCH | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | SEHR NIEDRIG
|  |  |  | 2 | 2 | 4 | MITTEL NIEDRIG | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | NIEDRIG
|  |  |  | 1 | 3 | 3 | NIEDRIG | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | MITTEL NIEDRIG
|  |  |  | 1 | 2 | 2 | SEHR NIEDRIG | [10 empty] | 6 | MITTEL HOCH
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | UNTERSTE | [10 empty] | 9 | HÖCHST
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Projektrisikobewertung BLANK
RISIKOBEWERTUNG VON GESCHÄFTSPROJEKTEN
PROJEKT-ID | PROJEKTNAME | [6 empty] | PROJEKTLEITER | BEWERTET VON | BEWERTUNGSDATUM
PROJEKTBESCHREIBUNG | [8 empty] | GENEHMIGT VON | GENEHMIGUNGSDATUM
Rate Probability and Impact Levels auf einer Skala von 1 bis 3 | [5 empty] | ––––––– NICHT ÄNDERN –––––––
REF-ID | GEFAHRENBESCHREIBUNG | PROJEKTPHASE | WIRKUNGSBESCHREIBUNG Zeit, Kosten, Leistung | WAHRSCHEINLICHKEIT | AUFPRALL | PUNKTZAHL | RISIKOSTUFE | AKTUELLE RISIKOMINDERUNGS- UND KONTROLLMASSNAHMEN | AKTIONSPLAN | AKTION EIGENTÜMER | STATUS | FERTIGSTELLUNGSDATUM | NIVEAU | BEWERTUNGSMATRIX |  |  |  | RATING_NO | RATING_NAME
[13 empty] | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | UNTERSTE
[13 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | SEHR NIEDRIG
[13 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | NIEDRIG
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | MITTEL NIEDRIG
[18 empty] | 6 | MITTEL HOCH
[18 empty] | 9 | HÖCHST

## Partiturtasten
WAHRSCHEINLICHKEITSSCHLÜSSEL |  |  | IMPACT-SCHLÜSSEL
| 1 | Unwahrscheinlich |  | 1 | Niedrig
| 2 | Wahrscheinlich |  | 2 | Mittel
| 3 | Sehr wahrscheinlich |  | 3 | Hoch

## - Haftungsausschluss -
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.