## Programmverwaltungs-Dashboard
PROGRAMMVERWALTUNGS-DASHBOARD
AUFGABENZEITLEISTE
| AUSSTEHENDE AUFGABEN | RISIKEN |  |  | PROBLEME |  |  | BUDGET | % ABGESCHLOSSEN
| 10 | NIEDRIG | 48 |  | OFFEN | 18 |  | 88% | 28.57%
|  | MITTEL | 44 |  | REVISIONEN | 16
|  | HOCH | 52 |  | ANHÄNGIG | 27
AUFGABENZEITLEISTE
PROJEKTFINANZEN
RISIKOANALYSE
OFFENE UND AUSSTEHENDE AKTIONEN
PROJEKTBERICHT
| AUFGABE | EIGENTÜMER | ZEITPLAN | BUDGET | BETRIEBSMITTEL | RISIKEN | PROBLEME | KOMMENTARE
| Anstoß | Anna
| Ziele setzen | Kennen
| Projektanforderungen | Sara
| Hardware-Anforderungen | James
| Ressourcenplan abschließen | Anna
| Investorenpräsentation | Kennen
| Personal | Sara
| Konstruktion | James
| Alpha Out | Pete
| Alpha-Tests | Jason
| Beta Out | Pete
| Beta-Tests | Jason
| Abschießen | Pete
| Zukunftsplanung | Anna
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Programmdaten
PROGRAMMVERWALTUNGSDATEN
AUFGABENTABELLE & ZEITLEISTE | [6 empty] | VERFOLGUNG DES AUFGABENSTATUS
AUFGABE | EIGENTÜMER | ANFANGEN | BEENDEN | # der TAGE | STATUS |  | STATUS | MENGE | %
Anstoß | Anna | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 1 | VOLLSTÄNDIG |  | VOLLSTÄNDIG | 4 | 28.57%
Ziele setzen | Kennen | 2016-05-07 | 2016-05-12 | 5 | VOLLSTÄNDIG |  | ÜBERFÄLLIG | 2 | 14.29%
Projektanforderungen | Sara | 2016-05-13 | 2016-05-20 | 7 | VOLLSTÄNDIG |  | IM GANGE | 2 | 14.29%
Hardware-Anforderungen | James | 2016-05-17 | 2016-05-22 | 5 | VOLLSTÄNDIG |  | NICHT GESTARTET | 6 | 42.86%
Ressourcenplan abschließen | Anna | 2016-05-23 | 2016-05-27 | 4 | ÜBERFÄLLIG
Investorenpräsentation | Kennen | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 1 | ÜBERFÄLLIG
Personal | Sara | 2016-06-01 | 2016-06-05 | 4 | IM GANGE |  | BUDGET
Konstruktion | James | 2016-06-06 | 2016-06-27 | 21 | IM GANGE
Alpha Out | Pete | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 1 | NICHT GESTARTET |  | GEPLANT | AKTUELL | REST
Alpha-Tests | Jason | 2016-06-29 | 2016-07-15 | 16 | NICHT GESTARTET |  | 1000000 | 880000 | 120000
Beta Out | Pete | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 1 | NICHT GESTARTET
Beta-Tests | Jason | 2016-07-17 | 2016-07-30 | 13 | NICHT GESTARTET
Abschießen | Pete | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 1 | NICHT GESTARTET
Zukunftsplanung | Anna | 2016-08-02 | 2016-08-04 | 2 | NICHT GESTARTET
RISIKEN & PENDING ACTIONS
AUFGABE | RISIKEN |  |  | OFFEN |  | AUSSTEHENDE AKTIONEN
| HOCH | MITTEL | NIEDRIG | PROBLEME | REVISIONEN
Anstoß | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Ziele setzen | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Projektanforderungen | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Hardware-Anforderungen | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Ressourcenplan abschließen | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Investorenpräsentation | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Personal | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Konstruktion | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Alpha Out | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Alpha-Tests | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Beta Out | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Beta-Tests | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Abschießen | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Zukunftsplanung | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
| 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN