## Projektmanagement-Dashboard
PROJEKTMANAGEMENT-DASHBOARD
PROJEKTNAME | [Name]
BERICHTSDATUM | [Datum]
PROJEKTSTATUS | Auf Kurs
ABGESCHLOSSEN | 27%
AUFGABEN | ZUGEORDNET | PRIORITÄT | STATUS
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. |  | VOLLSTÄNDIG
Vereinbaren Sie Ziele | Frank C. | ★ | VOLLSTÄNDIG
Detaillierte Anfragen | Jakob S. |  | VOLLSTÄNDIG
Hardware-Anfragen | Jakob S. | ★ | ÜBERFÄLLIG
Abschließender Ressourcenplan | Jakob S. |  | IM GANGE
Personal | Alex B. | ★ | IM GANGE
Technische Anfragen | Frank C. |  | NICHT GESTARTET
Testen | Kennedy K. | ★ | NICHT GESTARTET
Entwicklung Komplett | Jakob S. | ★ | NICHT GESTARTET
Hardware-Konfiguration | Alex B. |  | NICHT GESTARTET
Systemtests | Kennedy K. | ★ | NICHT GESTARTET
Abschießen
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Notizen
Aufgabentabelle
Aufgaben | Zugeordnet | Anfangen | Ende | Tage | Status
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | VOLLSTÄNDIG
Vereinbaren Sie Ziele | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | VOLLSTÄNDIG
Detaillierte Anforderungen. | Jakob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | VOLLSTÄNDIG
Hardward Reqs | Jakob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | ÜBERFÄLLIG
Abschließender Ressourcenplan | Jakob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | IM GANGE
Personal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | IM GANGE
Technische Anforderungen. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | NICHT GESTARTET
Testen | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | NICHT GESTARTET
Entwicklung Komplett | Jakob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | NICHT GESTARTET
Hardware-Konfiguration. | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | NICHT GESTARTET
Systemtests | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | NICHT GESTARTET
Abschießen |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
Prozentsatz der abgeschlossenen Aufgaben
Vollständig | 27.27%
Überfällig | 9.091%
Im Gange | 18.18%
Nicht gestartet | 45.45%
Budget
Geplant | 80000
Aktuell | 50000
Ausstehende Elemente
Entscheidungen | 5
Aktionen | 2
Änderungswünsche | 4

## -Haftungsausschluss-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.