## Aktionsplan
AKTIONSPLAN-VORLAGE
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER*IN
Veranstaltung XYZ | Anton G.
AKTION | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ANMERKUNGEN
Ziel 1: Veranstaltungsort auswählen
Optionen für den Veranstaltungsort ermitteln | Sally J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-09-30 | 2022-10-02
Veranstaltungsorte besichtigen | Sarah J. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Versand der Verträge bis zum 10.10.
Vertrag unterzeichnen | Maria S. | Hoch | Abgeschlossen | 2022-10-12 | 2022-10-12
Ziel 2: Vortragende gewinnen
Vortragende rekrutieren | Sarah J. | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biografien der Vortragenden | Sarah J. | Mittel | Nicht begonnen | 2022-10-12 | 2022-10-14
Pakete für Vortragende erstellen und versenden | Maria S. | Mittel | Nicht begonnen | 2022-10-13 | 2022-10-16 | An Stakeholder*innen senden
Referenten bestätigen | Sarah J. | Hoch | Nicht begonnen | 2022-10-17 | 2022-10-18
Ziel 3: Sponsor*innen gewinnen
Sponsor*innen ermitteln | Johannes S. | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-13 | 2022-10-19
Sponsorenvereinbarung aufsetzen | Maria S. | Mittel | Nicht begonnen | 2022-10-15 | 2022-10-16
E-Mails senden | Johannes S. | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-19 | 2022-10-21
Kaltakquise betreiben | Johannes S. | Mittel | Nicht begonnen | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Aus dem Vertriebsteam
Ziel 4: Veranstaltung bewerben
Banner erstellen | Martin K. | Niedrig | Nicht begonnen | 2022-10-26 | 2022-10-28
Werbegeschenke bestellen | Martin K. | Niedrig | Nicht begonnen | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Kaffeetassen, Tragetaschen, Stifte
Strategie für soziale Medien erstellen | Corinna J. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-13 | 2022-10-26
Marketingmaterial anfertigen | Karen Z. | Hoch | Nicht begonnen | 2022-10-26 | 2022-10-30
HIER KLICKEN ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Aktionsplan – LEER
AKTIONSPLAN
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER*IN
AKTION | VERANTWORTLICH | PRIORITÄT | STATUS | BEGINN | ENDE | ANMERKUNGEN
Ziel 1:
Ziel 2:
Ziel 3:
Ziel 4:

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.