## Sheet1
Projektname | Produktrelease
Projektmanager*in | Alex B.
Projektleistung
Startdatum | 2015-09-02
Enddatum | 2015-10-09
Gesamtfortschritt | 20%
Aufgaben | Zuständig | Beginn | Ende | Tage | Status | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | Abgeschlossen | bar: 2015-09-02
Auf Vorgaben einigen | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Abgeschlossen | bar: 2015-09-03 to 2015-09-07
Initialisierung
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | Abgeschlossen | bar: 2015-09-07 to 2015-09-09
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Überfällig | bar: 2015-09-09 to 2015-09-11
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | In Bearbeitung | bar: 2015-09-11 to 2015-09-15
Personal | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | In Bearbeitung | bar: 2015-09-15 to 2015-09-17
Entwicklung
Technische Anforderungen | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Nicht begonnen | bar: 2015-09-17 to 2015-09-21
DB-Entwicklung | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | Nicht begonnen | bar: 2015-09-21 to 2015-09-23
API-Entwicklung | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | Nicht begonnen | bar: 2015-09-23 to 2015-09-25
UI-Client | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Nicht begonnen | bar: 2015-09-25 to 2015-09-29
Tests | Karsten K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | Nicht begonnen | bar: 2015-09-29 to 2015-10-02
Entwicklung Abschließen | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Nicht begonnen | bar: 2015-10-02 to 2015-10-05
Betrieb
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Nicht begonnen | bar: 2015-10-05 to 2015-10-07
Systemtests | Karsten K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | Nicht begonnen | bar: 2015-10-07 to 2015-10-09
Launch |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
Oder klicken Sie hier, um Ihren Plan in Smartsheet zu erstellen

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.